|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2020 год** | | | | | | **Объем финансирования факт за 2020 год** | | | | | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего | в т.ч. | | | | | Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | |
| федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | ***Муниципальная программа Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территорий Серебрянского сельского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | ***Подпрограмма 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Раздел 1 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | СКЦД и О « Романтик» | 2032,5 | 0 | 0 | 2032,5 | 0 | | 1928,4 | 0 | 0 | 1928,4 | 0 | 1928,4 | 0 | 0 | 1928,4 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2020 года |
|  | **Итого раздел 1** |  | **2032,5** | **0** | **0** | **2032,5** | **0** | | **1928,4** | **0** | **0** | **1928,4** | **0** | **1928,4** | **0** | **0** | **1928,4** | **0** |  |
|  | ***Раздел 2 «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1Расходы на оплату труда | СКЦД и О « Романтик» | 1769,4 | 0 | 884,7 | 884,7 | 0 | | 1769,4 | 0 | 884,7 | 884,7 | 0 | 1769,4 | 0 | 884,7 | 884,7 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 2** |  | **1769,4** | **0** | **884,7** | **884,7** | **0** | | **1769,4** | **0** | **884,7** | **884,7** | **0** | **1769,4** | **0** | **884,7** | **884,7** | **0** |  |
|  | ***Раздел 3 «Содержание муниципальных библиотек Серебрянского сельского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | СКЦД и О « Романтик» | 160,3 | 0 | 0 | 160,3 | 0 | | 159,8 | 0 | 0 | 159,8 | 0 | 159,8 | 0 | 0 | 159,8 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого раздел 3** |  | **160,3** | **0** | **0** | **160,3** | **0** | | **159,8** | **0** | **0** | **159,8** | **0** | **159,8** | **0** | **0** | **159,8** | **0** |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **3962,2** | **0** | **884,7** | **3077,5** | **0** | | **3857,6** | **0** | **884,7** | **2972,9** | **0** | **3857,6** | **0** | **884,7** | **2972,9** | **0** |  |
| **1.2** | ***Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Раздел 1 «Организация работы общественной бани»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению банные услуги, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 | | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого раздел 1** |  | **550,0** | **0** | **0** | **550,0** | **0** | | **550,0** | **0** | **0** | **550,0** | **0** | **550,0** | **0** | **0** | **550,0** | **0** |  |
|  | ***Раздел 2 «Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Серебрянского сельского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1На проведение ремонта котельного оборудования п. Серебрянский | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 3437,2 | 0 | 3125,0 | 0 | 312,2 | | 3434,1 | 0 | 3125,0 | 0 | 309,1 | 3434,1 | 0 | 3125,0 | 0 | 309,1 | Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств произошла после проведения аукциона, где была снижена сумма контракта. |
|  | **Итого раздел 2** |  | **3437,2** | **0** | **3125,0** | **0** | **312,2** | | **3434,1** | **0** | **3125,0** | **0** | **309,1** | **3434,1** | **0** | **3125,0** | **0** | **309,1** |  |
|  | ***Раздел 3 «Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Серебрянского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1Расходы на мероприятия по содержанию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 78,9 | 0 | 0 | 78,9 | 0 | | 78,9 | 0 | 0 | 78,9 | 0 | 78,9 | 0 | 0 | 78,9 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого раздел 3** |  | **78,9** | **0** | **0** | **78,9** | **0** | | **78,9** | **0** | **0** | **78,9** | **0** | **78,9** | **0** | **0** | **78,9** | **0** |  |
|  | ***Раздел 4 «Мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.1Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 444,0 | 0 | 0 | 444,0 | 0 | | 393,8 | 0 | 0 | 393,8 | 0 | 393,8 | 0 | 0 | 393,8 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2020 года |
|  | 4.2Содержание ( ремонт, тех.осмотр, страховка, приобретение гсм) для автотранспорта администрации | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 222,7 | 0 | 0 | 222,7 | 0 | | 189,3 | 0 | 0 | 189,3 | 0 | 189,3 | 0 | 0 | 189,3 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2020 года. |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4.3Обустройство уличного освещения от д.17 до автодороги Ренюнь-Волошово по ул. Совхозная | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 222,7 | 0 | 0 | 222,7 | 0 | 189,3 | 0 | 0 | 189,3 | 0 | 189,3 | 0 | 0 | 189,3 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2020 года. | | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 474,3 | 0 | 450,6 | 23,7 | 0 | | 474,3 | 0 | 450,6 | 23,7 | 0 | 474,3 | 0 | 450,6 | 23,7 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2020 года |
|  | **Итого раздел 4** |  | **1141,0** | **0** | **450,6** | **690,4** | **0** | | **1057,4** | **0** | **450,6** | **606,8** | **0** | **1057,4** | **0** | **450,6** | **606,8** | **0** |  |
|  | ***Раздел 5 «Прочие мероприятия по благоустройству поселений»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5.1Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 551,8 | 0 | 0 | 551,8 | 0 | | 532,8 | 0 | 0 | 532,8 | 0 | 532,8 | 0 | 0 | 532,8 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2020 года |
|  | 5.2Расходы по борьбе с борщевиком Сосновского | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 406,7 | 0 | 250,6 | 156,1 | 0 | | 381,2 | 0 | 225,1 | 156,1 | 0 | 381,2 | 0 | 225,1 | 156,1 | 0 | Мероприятие выполнено в полном объеме. Произошла экономия областных денежных средств. |
|  | 5.3Расходы на ремонт колодцев д.Алексеевка, д.Смерди, ремонт спуска к колодцу в, д. Новоселье | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 245,8 | 0 | 233,5 | 12,3 | 0 | | 245,8 | 0 | 233,5 | 12,3 | 0 | 245,8 | 0 | 233,5 | 12,3 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 5.4Приобретение и установка детских игрового комплекса д. Смерди по ул. Яблоневая | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 210,5 | 0 | 200,0 | 10,5 | 0 | | 210,5 | 0 | 200,0 | 10,5 | 0 | 210,5 | 0 | 200,0 | 10,5 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 5.5Обустройство контейнерной площадки ТБО | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 162,0 | 0 | 0 | 0 | 162,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено, в связи с тем, что организация не попала в программу по обустройству контейнерных площадок ТБО. |
|  | 5.6Ремонт воинского захоронения в пос. Серебрянский по ул.Железнодорожная,1 | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 526,3 | 0 | 500,0 | 26,3 | 0 | | 526,3 | 0 | 500,0 | 26,3 | 0 | 526,3 | 0 | 500,0 | 26,3 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 5** |  | **2103,1** | **0** | **1184,1** | **757,0** | **162,0** | | **1896,6** | **0** | **1158,6** | **738,0** | **0** | **1896,6** | **0** | **1158,6** | **738,0** | **0** |  |
|  | ***Раздел 6 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6.1Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 565,3 | 0 | 0 | 565,3 | 0 | | 462,1 | 0 | 0 | 462,1 | 0 | 462,1 | 0 | 0 | 462,1 | 0 | В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2020 года бюджетное обязательство выполнено частично, по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов. |
|  | **Итого раздел 6** |  | **565,3** | **0** | **0** | **565,3** | **0** | | **462,1** | **0** | **0** | **462,1** | **0** | **462,1** | **0** | **0** | **462,1** | **0** |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **7875,5** | **0** | **4759,7** | **2641,6** | **474,2** | | **7479,1** | **0** | **4734,2** | **2435,8** | **309,1** | **7479,1** | **0** | **4734,2** | **2435,8** | **309,1** |  |
| **1.3** | ***Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Раздел 1 «Содержание автомобильных дорог»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1Обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 909,2 | 0 | 0 | 909,2 | 0 | 672,0 | | 0 | 0 | 672,0 | 0 | 672,0 | 0 | 0 | 672,0 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2020 года. |
|  | **Итого раздел 1** |  | **909,2** | **0** | **0** | **909,2** | **0** | **672,0** | | **0** | **0** | **672,0** | **0** | **672,0** | **0** | **0** | **672,0** | **0** |  |
|  | ***Раздел 2 «Оформление технических и кадастровых паспортов дорог местного значения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1Научно-исследовательская работа: « Комплексная схема организации дорожного движения» | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 2** |  | **30,0** | **0** | **0** | **30,0** | **0** | **30,0** | | **0** | **0** | **30,0** | **0** | **30,0** | **0** | **0** | **30,0** | **0** |  |
|  | ***Раздел 3 «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области « Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по д.Н.Полицы | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 1553,7 | 0 | 1293,3 | 260,4 | 0 | 1553,7 | | 0 | 1293,3 | 260,4 | 0 | 1553,7 | 0 | 1293,3 | 260,4 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 3.2Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по д.С.Полицы | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 736,7 | 0 | 594,9 | 141,8 | 0 | 736,7 | | 0 | 594,9 | 141,8 | 0 | 736,7 | 0 | 594,9 | 141,8 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 3.3Ремонт дворовой территории многоквартирного дома в пос. Серебрянский по ул. Лужская д.2 | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 521,1 | 0 | 495,0 | 26,1 | 0 | 521,1 | | 0 | 495,0 | 26,1 | 0 | 521,1 | 0 | 495,0 | 26,1 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 3.4Ремонтдороги в д. Рябиновка | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 508,5 | 0 | 483,1 | 25,4 | 0 | 508,5 | | 0 | 483,1 | 25,4 | 0 | 508,5 | 0 | 483,1 | 25,4 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 3.5Ремонт дороги по ул. М Клобутицкая от д.3 до д.1 по ул. Железнодорожная, от д.8а до д.5 в п. Серебрянский | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 651,1 | 0 | 617,8 | 33,3 | 0 | 651,1 | | 0 | 617,8 | 33,3 | 0 | 651,1 | 0 | 617,8 | 33,3 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 3.6Ремонт дорог в п. Серебрянский | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 404,0 | 0 | 0 | 404,0 | 0 | 282,5 | | 0 | 0 | 282,5 | 0 | 282,5 | 0 | 0 | 282,5 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2020 года |
|  | **Итого раздел 3** |  | **4375,1** | **0** | **3484,1** | **891,0** | **0** | **4253,6** | | **0** | **3484,1** | **769,5** | **0** | **4253,6** | **0** | **3484,1** | **769,5** | **0** |  |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  | **5314,3** | **0** | **3484,1** | **1830,2** | **0** | **4955,6** | | **0** | **3484,1** | **1471,5** | **0** | **4955,6** | **0** | **3484,1** | **1471,5** | **0** |  |
| **1.4** | ***Подпрограмма 4 «Безопасность Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Раздел 1 «Укрепление пожарной безопасности на территории поселений»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности. | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 27,7 | 0 | 0 | 27,7 | 0 | 18,1 | | 0 | 0 | 18,1 | 0 | 18,1 | 0 | 0 | 18,1 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2020 года |
|  | **Итого раздел 1** |  | **27,7** | **0** | **0** | **27,7** | **0** | **18,1** | | **0** | **0** | **18,1** | **0** | **18,1** | **0** | **0** | **18,1** | **0** |  |
|  | **Итого по подпрограмме 4** |  | **27,7** | **0** | **0** | **27,7** | **0** | **18,1** | | **0** | **0** | **18,1** | **0** | **18,1** | **0** | **0** | **18,1** | **0** |  |
|  | **Всего по 1 программе** |  | **17179,7** | **0** | **9128,5** | **7577,0** | **474,2** | **16310,4** | | **0** | **9103,0** | **6898,3** | **309,1** | **16310,4** | **0** | **9103,0** | **6898,3** | **309,1** |  |
| **2** | ***Муниципальная программа Серебрянского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Серебрянское сельское поселение на 2020-2024 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Федеральный проект « Формирование комфортной городской среды»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | **11460,0** | **3441,2** | **6986,8** | **0** | **1032,0** | **111460,0** | | **3441,2** | **6986,8** | **0** | **11032,0** | **111460,0** | **33441,2** | **66986,8** | **00** | **11032,0** | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по 2 программе** |  | **111460,0** | **33441,2** | **66986,8** | **0** | **11032,0** | **11460,0** | | **3441,2** | **6986,8** | **0** | **11032,0** | **11460,0** | **33441,2** | **6986,8** | **0** | **1**  **1032,0** |  |
|  | **Всего по программам** |  | **228639,7** | **33441,2** | **116115,3** | **77577,0** | **11506,2** | **227770,4** | | **33441,2** | **16089,8** | **6898,3** | **1341,1** | **27770,4** | **3441,2** | **1**  **16089,8** | **6898,3** | **1341,1** |  |

Глава администрации С.А. Пальок

Исполнитель гл.бухгалтер А.В.Егорова

Тел.59-258