ОЦЕНКА

степени достижения целей и решения задач муниципальной целевой программы

«Устойчивое развитие территории Серебрянского сельского поселения на период 2014-2016 годов»

за 2016 год

| Наименование подпрограммы | Наименование индикатора | Единица измерения | Степень достижения целей, % Сд (Сд=Зф/Зп*100%) | Фактическое значение индикатора (Зф) | Плановое значение индикатора (Зп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | количество посещающих библиотеки | чел | 107,7 | 280 | 260 |
|  | количество культурно-досуговых мероприятий | ед | 100 | 134 | 134 |
|  | приобретение мебели для библиотеки | комплект | 100 | 1 | 1 |
|  | ремонт библиотеки | шт | 100 | 1 | 1 |
|  | приобретение котла для котельной здании Дома культуры | ед | 100 | 2 | 2 |
| «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | ремонт кровли МКД ул. Транспортная д.34 | ед | 100 | 1 | 1 |
|  | ремонт колодцев п.Серебрянский ул.Транспортная, д.М.Пустошка, д. Бараново | ед | 100 | 3 | 3 |
|  | приобретение светодиодных светильников для уличного освещения | шт | 107,7 | 42 | 39 |
|  | удаление , вывоз, выкорчевка опасных деревьев | шт | 100 | 60 | 60 |
|  | обслуживание и оценка технического состояния стен, чердака ул.Совхозная д.14 | шт | 100 | 1 | 1 |
|  | монтаж, демонтаж проводов для светильников уличного освещения | м | 105,6 | 950 | 900 |
|  | приобретение детского игрового городка | шт | 100 | 1 | 1 |
|  | работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | га | 100 | 16 | 16 |
|  | сбор и вывоз крупногабаритного мусора ( с несанкционированных свалок) | ед | 100 | 4 | 4 |
|  | выполнение топографической работы, схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и формирование межевого плана для размещения кладбищ вблизи п.Серебрянский и д.Смерди д М..Пустошка Серебрянснского сельского поселения | ед | 100 | 3 | 3 |
| «Развитие автомобильных дорог в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района» | ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | км | 100 | 0,100 | 0,100 |
|  | ремонт дорог общего пользования местного значения | км | 100 | 0,503 | 0,503 |
| «Безопасность Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района» | работы по очистке пожарного водоема в д. М.Пустошка | шт | 100 | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 101,2 | х | х |

Глава администрации                                    С.А.Пальок