|  |
| --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района**  |
| **за 2017 год** |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2017 год** | **Объем финансирования факт за 2017 год** | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего  | в т.ч. | Всего  | в т.ч. | Всего  | в т.ч. |
| федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |   |
| **1** | ***Муниципальная программа «Устойчивое развитие территорий Серебрянского сельского поселения»*** |
| **1.1** | ***Подпрограмма 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»*** |
|  | ***Раздел 1 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры»*** |
|  | Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | СКЦД и О « Романтик» | 2211,8 |  0 | 0  | 2211,8 | 0  | 2210,7 | 0  | 0  | 2210,7 | 0 | 2210,7 | 0 | 0 | 2210,7 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 1** |  | **2211,8** | **0** | **0** | **2211,8** | **0** | **2210,7** | **0** | **0** | **2210,7** | **0** | **2210,7** | **0** | **0** | **2210,7** | **0** |   |
|  | ***Раздел 2 «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры»*** |
|  | Расходы на оплату труда | СКЦД и О « Романтик» | 456,5 |  0 | 456,5  | 0 | 0 | 374,3 | 0 | 374,3 | 0 | 0 | 374,3 | 0 | 374,3 | 0 | 0  | Мероприятие выполнено частично, изменение численности сотрудников по штатному расписанию. |
|  | **Итого раздел 2** |  | **456,5** | **0** | **456,5** |  **0** | **0** | **374,3** | **0** | **374,3** | **0** | **0** | **374,3** | **0** | **374,3** | **0** | **0** |   |
|  | ***Раздел 3 «Содержание муниципальных библиотек Серебрянского сельского поселения»*** |
|  | Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | СКЦД и О « Романтик» | 225,1 | 0  | 0 | 225,1 | 0  | 225,0 | 0 | 0 | 225,0 | 0  | 225,0 | 0  | 0 | 225 | 0  | Мероприятие выполнено.  |
|  | **Итого раздел 3** |  | **225,1** | **0** | **0** | **225,1** | **0** | **225,0** | **0** | **0** | **225,0** | **0** | **225,0** | **0** | **0** | **225,0** | **0** |   |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **2893,4** | **0** | **456,5** | **2436,9** | **0** | **2810,0** | **0** | **374,3** | **2435,7** | **0** | **2810,0** | **0** | **374,3** | **2435,7** |  |   |
| **1.2** | ***Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»*** |
|  | ***Раздел 1 «Организация работы общественной бани»*** |
|  | 1.1Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению банные услуги, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 400,0 | 0  | 0  | 400,0 | 0  | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | Мероприятие выполнено.  |
|  | **Итого раздел 1** |  | **400,0** | **0** | **0** | **400,0** | **0** | **400,0** | **0** | **0** | **400,0** | **0** | **400,0** | **0** | **0** | **400,0** | **0** |   |
|  | ***Раздел 2 «Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Серебрянского сельского поселения»*** |
|  | 2.1Расходы на мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 1715,7 | 0 |  0 | 1715,7 |  0 | 1715,7 | 0 | 0 | 1715,7 | 0 | 1715,7 | 0 | 0 | 1715,7 | 0  | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2На проведение ремонта котельной п. Серебрянский | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 2730,0 |  0 | 2730,0  | 0 | 0  | 2730,0 | 0 | 2730,0 | 0 | 0 | 2730,0 | 0 | 2730,0 | 0 | 0  | Мероприятие выполнено. |
|  | 2.3На проведение ремонта котельного оборудования п. Серебрянский | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 18806,1 |  0 | 17455,9  |  0 |  1350,2 | 5641,8 | 0 | 5641,8 | 0 | 0 | 5641,8 | 0 | 5641,8 | 0 | 0  | Мероприятие выполнено частично. Работа по ремонту котельного оборудования закончится в марте-апреле 2018 года. |
|  | **Итого раздел 2** |  | **23251,8** | **0** | **20185,9** | **1715,7** | **1350,2** | **10087,5** | **0** | **8371,8** | **1715,7** | **0** | **10087,5** | **0** | **8371,8** | **1715,7** | **0** |   |
|  | ***Раздел 3 «Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Серебрянского поселения»*** |
|  | 3.1Расходы на мероприятия по содержанию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* |  120,0 |  0 | 0  | 120,0 |  0 | 118,4 | 0 | 0 | 118,4 | 0 | 118,4 | 0 | 0 | 118,4 | 0  | Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств.  |
|  | **Итого раздел 3** |  | **120,0** | **0** | **0** | **120,0** | **0** | **118,4** | **0** | **0** | **118,4** | **0** | **118,4** | **0** | **0** | **118,4** | **0** |   |
|  | ***Раздел 4 «Мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения»*** |
|  | 4.1Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 761,0 | 0  | 0  | 761,0 |  0 | 760,5 | 0 | 0 | 760,5 | 0 | 760,5 | 0 | 0 | 760,5 | 0 | Мероприятие выполнено  |
|  | 4.2Приобретение светодиодных фонарей для уличного освещения и их установка, ремонт уличного освещения, монтаж провода | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 220,1 |  0 | 209,3  | 10,8 |  0 | 220,1 | 0 | 209,3 | 10,8 | 0 | 220,1 | 0 | 209,3 | 10,8 | 0  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 4** |  | **981,1** | **0** | **209,3** |  **771,8** | **0** | **980,6** | **0** | **209,3** | **771,3** | **0** | **980,6** | **0** | **209,3** | **771,3** | **0** |  |
|  | ***Раздел 5 «Прочие мероприятия по благоустройству поселений»*** |
|  | 5.1Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 343,5 |  0 | 0 | 343,5 |  0 | 343,5 | 0 | 0 | 343,5 | 0 | 343,5 | 0 | 0 | 343,5 | 0  | Мероприятие выполнено  |
|  | 5.2Расходы по борьбе с борщевиком Сосновского | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* |  521,3 | 0 |  364,9 | 156,4 | 0 | 496,7 | 0 | 347,8 | 148,9 | 0 | 496,7 | 0 | 347,8 | 148,9 | 0 | Мероприятие выполнено не в полном объеме, организация занимающая обработкой борщевика Сосновского была оштрафована. |
|  | 5.3Расходы на ремонт колодцев д.С.Полицы, ул.Лесная, ул.М.Клобутицкая | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* |  160,0 | 0 |  152,3 | 7,7 | 0 | 160,0 | 0 | 152,3 | 7,7 | 0 | 160,0 | 0 | 152,3 | 7,7 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 5.4Спиливание опасных деревьев в д.Ильжо, д.Заполье, д.Смерди | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* |  60,0 | 0 |  60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 5.5Обустройство контейнерной площадки ТБО  | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* |  37,8 | 0 | 32,5 | 5,3 | 0 | 37,8 | 0 | 32,5 | 5,3 | 0 | 37,8 | 0 | 32,5 | 5,3 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 5.6 Приобретение контейнеров для сбора ТБО | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* |  15,0 | 0 |  15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 5.7Приобретение и установка забора для сбора ТБО | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 873,1 | 0 | 734,5 | 138,6 | 0 | 873,1 | 0 | 734,5 | 138,6 | 0 | 873,1 | 0 | 734,5 | 138,6 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 5** |  | **2010,7** | **0** | **1359,2** |  **651,5** | **0** | **1986,1** | **0** | **1342,1** | **644,0** | **0** | **1986,1** | **0** | **1342,1** | **644,0** | **0** |  |
|  | ***Раздел 6 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»*** |
|  | 6.1Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | **339,0** | **0** | **0** | **339,9** | **0** | **332,1** | **0** | **0** | **332,1** | **0** | **332,1** | **0** | **0** | **332,1** | **0** | Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств, за счет приватизации квартир населением |
|  | **Итого раздел 6** |  |  **339,0** | **0** | **0** |  **339,9** | **0** | **332,1** | **0** | **0** | **332,1** |  **0** | **332,1** | **0** | **0** | **332,1** | **0** |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **27102,6** | **0** | **21754,4** | **3998,0** | **1350,2** | **13904,7** | **0** | **9923,2** | **3981,5** | **0** | **13904,7** | **0** | **9923,2** | **3981,5** | **0** |  |
| **1.3** | ***Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»*** |
|  | ***Раздел 1 «Содержание автомобильных дорог»*** |
|  | 1.1Обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 312,2 | 0  | 0  | 312,2 |  0 | 279,7 | 0 | 0 | 279,7 |  0 | 279,7 | 0 |  0 | 279,7 | 0 | Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств. В связи с погодными условиями, меньше затрат произведено по уборке дорог от снега. |
|  | 1.2Ремонт придорожных канав д.Пустошка , ул.Лесная п.Серебрянский | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 96,2 |  0 | 92,0 | 4,2 |  0 | 96,2 | 0 | 92,0 | 4,2 |  0 | 96,2 | 0 | 92,0 | 4,2 | 0  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого раздел 1** |  |  **408,4** | **0** | **92,0** |  **316,4** | **0** | **375,9** | **0** | **92,0** | **283,9** |  **0** | **375,9** | **0** | **92,0** | **283,9** | 0 |  |
|  | ***Раздел 2 «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области « Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»*** |
|  | 2.1Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог д.Смерди , п.Серебрянский | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 1956,3 | 0 | 609,5 | 1346,8 | 0 | 1912,0 | 0 | 591,9 | 1320,1 | 0 | 1912,0 | 0 | 591,9 | 1320,1 | 0 |  Мероприятие выполнено, экономия денежных средств после проведения аукциона. |
|  | 2.2Ремонт автодорог д.Заполье | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 267,6 | 0 | 254,8 | 12,8 | 0 | 267,6 | 0 | 254,8 | 12,8 | 0 | 267,6 | 0 | 254,8 | 12,8 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 2** |  | **2223,9** | **0** | **864,3** | **1359,6** | **0** | **2179,6** | **0** | **846,7** | **1332,9** | **0** | **2179,6** | **0** | **846,7** | **1332,9** | **0** |  |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  | **2632,3** | **0** | **956,3** | **1676,0** | **0** | **2555,5** | **0** | **938,7** | **1616,8** | **0** | **2555,5** | **0** | **938,7** | **1616,8** | **0** |   |
| **1.4** | ***Подпрограмма 4 «Безопасность Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района»*** |
|  | ***Раздел 1 «Укрепление пожарной безопасности на территории поселений»*** |
|  | 1.1Работы по обустройству подъезда к естественному пожарному водоему д.Алексеевка | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 30,0 |  0 | 0  | 30,0 | 0  | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |  0 | 30,0 |  0 |  0 | 30,0 |  0  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого раздел 1** |  | **30,0** | **0** |  **0** | **30,0** | **0** | **30,0** | 0 | 0 | 30,0 |  0 | 30,0 |  0 |  0 | 30,0 |  0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 4** |  | **30,0** | **0** | **0** | **30,0** | **0** | **30,0** | **0** | **0** | **30,0** |  **0** | **30,0** |  **0** |  **0** | **30,0** |  **0** |   |
|  | **Всего по программе** |  | **32658,3** | **0,0** | **23167,2** | **8140,9** | **13502,** | **19300,2** | **0** | **11236,2** | **8064,0** | **0** | **19300,2** | **0** | **11236,2** | **8064,0** | **0** |  |

Глава администрации С.А. Пальок

 Исполнитель гл.бухгалтер А.В.Егорова

 Тел.59-258