|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2018 год** | | | | | | **Объем финансирования факт за 2018 год** | | | | | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего | в т.ч. | | | | | Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | |
| федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | ***Муниципальная программа «Устойчивое развитие территорий Серебрянского сельского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | ***Подпрограмма 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Раздел 1 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | СКЦД и О « Романтик» | 1811,3 | 0 | 0 | 1811,3 | 0 | | 1707,3 | 0 | 0 | 1707,3 | 0 | 1707,3 | 0 | 0 | 1707,3 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 1** |  | **1811,3** | **0** | **0** | **1811,3** | **0** | | **1707,3** | **0** | **0** | **1707,3** | **0** | **1707,3** | **0** | **0** | **1707,3** | **0** |  |
|  | ***Раздел 2 «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1Расходы на оплату труда | СКЦД и О « Романтик» | 1537,4 | 0 | 768,7 | 768,7 | 0 | | 1491,3 | 0 | 722,6 | 768,7 | 0 | 1491,3 | 0 | 722,6 | 768,7 | 0 | Мероприятие выполнено частично, изменение численности сотрудников по штатному расписанию. |
|  | **Итого раздел 2** |  | **1537,4** | **0** | **768,7** | **768,7** | **0** | | **1491,3** | **0** | **722,6** | **768,7** | **0** | **1491,3** | **0** | **722,6** | **768,7** | **0** |  |
|  | ***Раздел 3 «Содержание муниципальных библиотек Серебрянского сельского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | СКЦД и О « Романтик» | 165,6 | 0 | 0 | 165,6 | 0 | | 162,1 | 0 | 0 | 162,1 | 0 | 162,1 | 0 | 0 | 162,1 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого раздел 3** |  | **165,6** | **0** | **0** | **165,6** | **0** | | **162,1** | **0** | **0** | **162,1** | **0** | **162,1** | **0** | **0** | **162,1** | **0** |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **3514,3** | **0** | **768,7** | **2745,6** | **0** | | **3360,7** | **0** | **722,6** | **2638,1** | **0** | **3360,7** | **0** | **722,6** | **2638,1** |  |  |
| **1.2** | ***Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Раздел 1 «Организация работы общественной бани»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению банные услуги, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого раздел 1** |  | **350,0** | **0** | **0** | **350,0** | **0** | | **350,0** | **0** | **0** | **350,0** | **0** | **350,0** | **0** | **0** | **350,0** | **0** |  |
|  | ***Раздел 2 «Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Серебрянского сельского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1Расходы на мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 806,2 | 0 | 0 | 806,2 | 0 | | 806,2 | 0 | 0 | 806,2 | 0 | 806,2 | 0 | 0 | 806,2 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2На проведение ремонта участка тепловых сетей котельной п. Серебрянский | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 11071,1 | 0 | 9864,1 | 0 | 1207,0 | | 11064,3 | 0 | 9864,1 | 0 | 1200,2 | 11064,3 | 0 | 9864,1 | 0 | 1200,2 | Мероприятие выполнено. |
|  | 2.3На проведение ремонта котельного оборудования п. Серебрянский | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 2093,2 | 0 | 1950,0 | 0 | 143,2 | | 2093,3 | 0 | 1950,0 | 0 | 143,2 | 2093,3 | 0 | 1950,0 | 0 | 143,2 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого раздел 2** |  | **13970,5** | **0** | **11814,1** | **806,2** | **1350,2** | | **13963,8** | **0** | **11814,1** | **806,2** | **1343,4** | **13963,8** | **0** | **11814,1** | **806,2** | **1343,4,3** |  |
|  | ***Раздел 3 «Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Серебрянского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1Расходы на мероприятия по содержанию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 106,9 | 0 | 0 | 106,9 | 0 | | 83,4 | 0 | 0 | 83,4 | 0 | 83,4 | 0 | 0 | 83,4 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2018 года, не выполнено одно бюджетное обязательство. |
|  | **Итого раздел 3** |  | **106,9** | **0** | **0** | **106,9** | **0** | | **83,4** | **0** | **0** | **83,4** | **0** | **83,4** | **0** | **0** | **83,4** | **0** |  |
|  | ***Раздел 4 «Мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.1Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | | 198,0 | 0 | 0 | 198,0 | 0 | 198,0 | 0 | 0 | 198,0 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 4.2Приобретение светодиодных фонарей для уличного освещения и их установка, ремонт уличного освещения, монтаж провода | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 105,0 | 0 | 102,5 | 2,5 | 0 | | 105,0 | 0 | 102,5 | 2,5 | 0 | 105,0 | 0 | 102,5 | 2,5 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 4.3Содержание ( ремонт, тех.осмотр, страховка, приобретение гсм) для автотранспорта администрации | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 186,9 | 0 | 0 | 186,9 | 0 | | 169,1 | 0 | 0 | 169,1 | 0 | 169,1 | 0 | 0 | 169,1 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 4.4Проведение оценки потребления электрической энергии ( энергоменеджмент) | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 29,6 | 0 | 0 | 29,6 | 0 | | 22,0 | 0 | 0 | 22,0 | 0 | 22,0 | 0 | 0 | 22,0 | 0 | Мероприятие выполнено, экономия денежных средств. |
|  | 4.5Техническое освидетельствование действующих электроустановок | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 86,0 | 0 | 0 | 86,0 | 0 | | 86,0 | 0 | 0 | 86,0 | 0 | 86,0 | 0 | 0 | 86,0 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 4** |  | **607,5** | **0** | **102,5** | **505,0** | **0** | | **580,1** | **0** | **102,5** | **477,6** | **0** | **580,1** | **0** | **102,5** | **477,6** | **0** |  |
|  | ***Раздел 5 «Прочие мероприятия по благоустройству поселений»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5.1Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 321,0 | 0 | 0 | 321,0 | 0 | | 321,0 | 0 | 0 | 321,0 | 0 | 321,0 | 0 | 0 | 321,0 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 5.2Расходы по борьбе с борщевиком Сосновского | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 551,9 | 0 | 364,9 | 187,0 | 0 | | 551,9 | 0 | 364,9 | 187,0 | 0 | 551,9 | 0 | 364,9 | 187,0 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | 5.3Расходы на ремонт колодцев д.Смерди, ул. Б.Клобутицкая | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 174,3 | 0 | 162,6 | 11,7 | 0 | | 174,3 | 0 | 162,6 | 11,7 | 0 | 174,3 | 0 | 162,6 | 11,7 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 5.4Приобретение и установка уличных скамеек в п. Серебрянский | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 550,0 | 0 | 522,5 | 27,5 | 0 | | 550,0 | 0 | 522,5 | 27,5 | 0 | 550,0 | 0 | 522,5 | 27,5 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 5.5Обустройство контейнерной площадки ТБО | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 31,3 | 0 | 26,3 | 5,0 | 0 | | 31,3 | 0 | 26,3 | 5,0 | 0 | 31,3 | 0 | 26,3 | 5,0 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 5.6 Приобретение контейнеров для сбора ТБО | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 88,3 | 0 | 59,0 | 29,3 | 0 | | 88,3 | 0 | 59,0 | 29,3 | 0 | 88,3 | 0 | 59,0 | 29,3 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 5** |  | **1716,8** | **0** | **1135,3** | **581,5** | **0** | | **1716,8** | **0** | **1135,3** | **581,5** | **0** | **1716,8** | **0** | **1135,3** | **581,5** | **0** |  |
|  | ***Раздел 6 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6.1Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | **339,0** | **0** | **0** | **339,0** | **0** | | **276,3** | **0** | **0** | **276,3** | **0** | **276,3** | **0** | **0** | **276,3** | **0** | В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2018 года бюджетное обязательство выполнено частично, по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов. |
|  | **Итого раздел 6** |  | **339,0** | **0** | **0** | **339,0** | **0** | | **276,3** | **0** | **0** | **276,3** | **0** | **276,3** | **0** | **0** | **276,3** | **0** |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **17090,7** | **0** | **13051,9** | **2688,6** | **1350,2** | | **16970,4** | **0** | **13051,9** | **2575,1** | **1343,4** | **16970,4** | **0** | **13051,9** | **2575,1** | **1343,4** |  |
| **1.3** | ***Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Раздел 1 «Содержание автомобильных дорог»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1Обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 522,6 | 0 | 0 | 522,6 | 0 | 387,0 | | 0 | 0 | 387,0 | 0 | 387,0 | 0 | 0 | 387,0 | 0 | В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2018 года бюджетные обязательства выполнены частично. |
|  | **Итого раздел 1** |  | **522,6** | **0** | **0** | **522,6** | **0** | **387,0** | | **0** | **0** | **387,0** | **0** | **387,0** | **0** | **0** | **387,0** | **0** |  |
|  | ***Раздел 2 «Оформление технических и кадастровых паспортов дорог местного значения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1 Научно-исследовательская работа: « Комплексная схема организации дорожного движения» | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 99,4 | 0 | 0 | 99,4 | 0 | 99,4 | | 0 | 0 | 99,4 | 0 | 99,4 | 0 | 0 | 99,4 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 2** |  | **99,4** | **0** | **0** | **99,4** | **0** | **99,4** | | **0** | **0** | **99,4** | **0** | **99,4** | **0** | **0** | **99,4** | **0** |  |
|  | ***Раздел 3 «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области « Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по ул. Б.Клобутицкая п.Серебрянский | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 918,4 | 0 | 608,8 | 309,6 | 0 | 913,8 | | 0 | 608,8 | 305,0 | 0 | 913,8 | 0 | 608,8 | 305,0 | 0 | Мероприятие выполнено, экономия денежных средств после проведения аукциона. |
|  | 3.2Ремонт автодорог д.Бараново, М.Пустошка, д.Н.Полицы, С.Полицы, д.Дубровка | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 661,1 | 0 | 591,4 | 69,7 | 0 | 661,1 | | 0 | 591,4 | 69,7 | 0 | 661,1 | 0 | 591,4 | 69,7 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 3.3Работы по подсыпке гравийной дороги по д. Бараново, д.Новоселье ул.Железнодорожная | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 166,4 | 0 | 0 | 166,4 | 0 | 166,4 | | 0 | 0 | 166,4 | 0 | 166,4 | 0 | 0 | 166,4 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 3.4 Замена водопропускной трубы в д.Пустошка, ул.Б.Клобутицкая | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 87,6 | 0 | 0 | 87,6 | 0 | 87,6 | | 0 | 0 | 87,6 | 0 | 87,6 | 0 | 0 | 87,6 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 3.5 Экспертная оценка сметной документации по ремонту участка дорог по ул. Б.Клобутицкая | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 20,0 | | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 3** |  | **1853,5** | **0** | **1200,2** | **653,3** | **0** | **1848,9** | | **0** | **1200,2** | **648,7** | **0** | **1848,9** | **0** | **1200,2** | **648,7** | **0** |  |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  | **2475,5** | **0** | **1200,2** | **1275,3** | **0** | **2335,3** | | **0** | **1200,2** | **1135,1** | **0** | **2335,3** | **0** | **1200,2** | **1135,1** | **0** |  |
| **1.4** | ***Подпрограмма 4 «Безопасность Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Раздел 1 «Укрепление пожарной безопасности на территории поселений»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1Работы по обустройству подъезда к искусственному пожарному водоему ул.Б.Клобутицкая | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.2Работы по обустройству подъезда к искусственному пожарному водоему д.Дубровка | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 160,0 | 0 | 145,0 | 15,0 | 0 | 160,0 | | 0 | 145,0 | 15,0 | 0 | 160,0 | 0 | 145,0 | 15,0 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 1** |  | **190,0** | **0** | **145,0** | **45,0** | **0** | **190,0** | | **0** | **145,0** | **45,0** | **0** | **190,0** | **0** | **145,0** | **45,0** | **0** |  |
|  | ***Раздел 2* «*Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1Работы по опашке минеральной полосы в д. Рябиновка | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 2** |  | **10,0** | **0** | **0** | **10,0** | **0** | **10,0** | | **0** | **0** | **10,0** | **0** | **10,0** | **0** | **0** | **10,0** | **0** |  |
|  | **Итого по подпрограмме 4** |  | **200,0** | **0** | **145,0** | **55,0** | **0** | **200,0** | | **0** | **145,0** | **55,0** | **0** | **200,0** | **0** | **145,0** | **55,0** | **0** |  |
|  | **Всего по программе** |  | **23280,5** | **0** | **15165,8** | **6764,5** | **1350,2** | **22866,4** | | **0** | **15119,7** | **6403,3** | **1343,4** | **22866,4** | **0** | **15119,7** | **6403,3** | **1343,4** |  |

Глава администрации С.А. Пальок

Исполнитель гл.бухгалтер А.В.Егорова

Тел.59-258