|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2019 год** | | | | | | **Объем финансирования факт за 2019 год** | | | | | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего | в т.ч. | | | | | Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | |
| федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | ***Муниципальная программа «Устойчивое развитие территорий Серебрянского сельского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | ***Подпрограмма 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Раздел 1 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | СКЦД и О « Романтик» | 22774,1 | 0 | 19879,7 | 1874,4 | 1020,0 | | 22479,7 | 0 | 19857,2 | 1603,7 | 1018,8 | 22479,7 | 0 | 19857,2 | 1603,7 | 1018,8 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2019 года |
|  | **Итого раздел 1** |  | **22774,1** | **0** | **19879,7** | **1874,4** | **1020,0** | | **22479,7** | **0** | **19857,2** | **1603,7** | **1018,8** | **22479,7** | **0** | **19857,2** | **1603,7** | **1018,8** |  |
|  | ***Раздел 2 «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1Расходы на оплату труда | СКЦД и О « Романтик» | 1592,4 | 0 | 796,2 | 796,2 | 0 | | 1592,4 | 0 | 796,2 | 796,2 | 0 | 1592,4 | 0 | 796,2 | 796,2 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 2** |  | **1592,4** | **0** | **796,2** | **796,2** | **0** | | **1592,4** | **0** | **796,2** | **796,2** | **0** | **1592,4** | **0** | **796,2** | **796,2** | **0** |  |
|  | ***Раздел 3 «Содержание муниципальных библиотек Серебрянского сельского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | СКЦД и О « Романтик» | 124,2 | 0 | 0 | 124,2 | 0 | | 114,2 | 0 | 0 | 114,2 | 0 | 114,2 | 0 | 0 | 114,2 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2019 года. |
|  | **Итого раздел 3** |  | **124,2** | **0** | **0** | **124,2** | **0** | | **114,2** | **0** | **0** | **114,2** | **0** | **114,2** | **0** | **0** | **114,2** | **0** |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **24490,7** | **0** | **20675,9** | **2794,8** | **1020,0** | | **24186,3** | **0** | **20653,4** | **2514,1** | **1018,8** | **24186,3** | **0** | **20653,4** | **2514,1** | **1018,8** |  |
| **1.2** | ***Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Раздел 1 «Организация работы общественной бани»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению банные услуги, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 320,0 | 0 | 0 | 320,0 | 0 | | 320,0 | 0 | 0 | 320,0 | 0 | 320,0 | 0 | 0 | 320,0 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого раздел 1** |  | **320,0** | **0** | **0** | **320,0** | **0** | | **320,0** | **0** | **0** | **320,0** | **0** | **320,0** | **0** | **0** | **320,0** | **0** |  |
|  | ***Раздел 2 «Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Серебрянского сельского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1Расходы на мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 21,8 | 0 | 0 | 21,8 | 0 | | 21,8 | 0 | 0 | 21,8 | 0 | 21,8 | 0 | 0 | 21,8 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2На проведение аварийного ремонта котла в котельной п. Серебрянский | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 578,5 | 0 | 0 | 0 | 578,5 | | 578,5 | 0 | 0 | 0 | 578,5 | 578,5 | 0 | 0 | 0 | 578,5 | Мероприятие выполнено. |
|  | 2.3На проведение ремонта котельного оборудования п. Серебрянский | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 4016,7 | 0 | 3815,9 | 0 | 200,8 | | 3474,5 | 0 | 3300,8 | 0 | 173,7 | 3474,5 | 0 | 3300,8 | 0 | 173,7 | Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств произошла после проведения аукциона, где была снижена сумма контракта. |
|  | **Итого раздел 2** |  | **4617,0** | **0** | **3815,9** | **21,8** | **779,3** | | **4074,8** | **0** | **3300,8** | **21,8** | **752,2** | **4074,8** | **0** | **3300,8** | **21,8** | **752,22,**  **3** |  |
|  | ***Раздел 3 «Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Серебрянского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1Расходы на мероприятия по содержанию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 102,8 | 0 | 0 | 102,8 | 0 | | 102,8 | 0 | 0 | 102,8 | 0 | 102,8 | 0 | 0 | 102,8 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого раздел 3** |  | **102,8** | **0** | **0** | **102,8** | **0** | | **102,8** | **0** | **0** | **102,8** | **0** | **102,8** | **0** | **0** | **102,8** | **0** |  |
|  | ***Раздел 4 «Мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.1Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 303,5 | 0 | 0 | 303,5 | 0 | | 303,5 | 0 | 0 | 303,5 | 0 | 303,5 | 0 | 0 | 303,5 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 4.3Содержание ( ремонт, тех.осмотр, страховка, приобретение гсм) для автотранспорта администрации | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 158,4 | 0 | 0 | 158,4 | 0 | | 147,8 | 0 | 0 | 147,8 | 0 | 147,8 | 0 | 0 | 147,8 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2019 года. |
|  | **Итого раздел 4** |  | **461,9** | **0** | **0** | **461,9** | **0** | | **451,3** | **0** | **0** | **451,3** | **0** | **451,3** | **0** | **0** | **451,3** | **0** |  |
|  | ***Раздел 5 «Прочие мероприятия по благоустройству поселений»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5.1Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 234,9 | 0 | 0 | 234,9 | 0 | | 225,2 | 0 | 0 | 225,2 | 0 | 225,2 | 0 | 0 | 225,2 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2019 года |
|  | 5.2Расходы по борьбе с борщевиком Сосновского | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 385,6 | 0 | 254,9 | 130,7 | 0 | | 385,6 | 0 | 254,9 | 130,7 | 0 | 385,6 | 0 | 254,9 | 130,7 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | 5.3Расходы на ремонт колодцев д.Дубровка, д.Рябиновка, д. Новоселье | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 214,7 | 0 | 204,0 | 10,7 | 0 | | 214,7 | 0 | 204,0 | 10,7 | 0 | 214,7 | 0 | 204,0 | 10,7 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 5.4Расходы на ремонт металлического мостика в д. Смерди | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 130,7 | 0 | 124,2 | 6,5 | 0 | | 130,7 | 0 | 124,2 | 6,5 | 0 | 130,7 | 0 | 124,2 | 6,5 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 5.5Приобретение и установка детских игровых оборудований в д. Ильжо, д. Бараново, п. Серебрянский по ул Лужская д.5 | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 650,0 | 0 | 650,0 | 0 | 0 | | 650,0 | 0 | 650,0 | 0 | 0 | 650,0 | 0 | 650,0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 5.6Обустройство контейнерной площадки ТБО | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 991,3 | 0 | 952,6 | 38,7 | 0 | | 991,3 | 0 | 952,6 | 38,7 | 0 | 991,3 | 0 | 952,6 | 38,7 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 5.7Расходы по разработке дизайн-проекта для городской «Комфортной среды» | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 5** |  | **2757,2** | **0** | **2185,7** | **421,5** | **150** | | **2747,5** | **0** | **2185,7** | **411,8** | **150** | **2758,2** | **0** | **2185,7** | **421,5** | **150** |  |
|  | ***Раздел 6 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6.1Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | **472,5** | **0** | **0** | **472,5** | **0** | | **368,2** | **0** | **0** | **368,2** | **0** | **368,2** | **0** | **0** | **368,2** | **0** | В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2019 года бюджетное обязательство выполнено частично, по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов. |
|  | **Итого раздел 6** |  | **472,5** | **0** | **0** | **472,5** | **0** | | **368,2** | **0** | **0** | **368,2** | **0** | **368,2** | **0** | **0** | **368,2** | **0** |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **8731,4** | **0** | **6001,6** | **1800,5** | **929,3** | | **8064,6** | **0** | **5486,5** | **1675,9** | **902,2** | **8064,6** | **0** | **5486,5** | **1675,9** | **902,2** |  |
| **1.3** | ***Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Раздел 1 «Содержание автомобильных дорог»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1Обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 872,4 | 0 | 0 | 872,4 | 0 | 872,4 | | 0 | 0 | 872,4 | 0 | 872,4 | 0 | 0 | 872,4 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого раздел 1** |  | **872,4** | **0** | **0** | **872,4** | **0** | **872,4** | | **0** | **0** | **872,4** | **0** | **872,4** | **0** | **0** | **872,4** | **0** |  |
|  | ***Раздел 2 «Оформление технических и кадастровых паспортов дорог местного значения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1Научно-исследовательская работа: « Комплексная схема организации дорожного движения» | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 106,1 | 0 | 0 | 106,1 | 0 | 106,1 | | 0 | 0 | 106,1 | 0 | 106,1 | 0 | 0 | 106,1 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 2** |  | **106,1** | **0** | **0** | **106,1** | **0** | **106,1** | | **0** | **0** | **106,1** | **0** | **106,1** | **0** | **0** | **106,1** | **0** |  |
|  | ***Раздел 3 «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области « Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по д.М.Пустошка | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 672,5 | 0 | 603,8 | 68,7 | 0 | 672,5 | | 0 | 603,8 | 68,7 | 0 | 672,5 | 0 | 603,8 | 68,7 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 3.2Работы по ремонту участка дороги по ул.Дачная, ул.Ветеранов в д. Новоселье, ул. М. Клобутицкая | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 1285,8 | 0 | 877,1 | 408,7 | 0 | 1057,3 | | 0 | 877,1 | 180,2 | 0 | 1057,3 | 0 | 877,1 | 180,2 | 0 | Мероприятие выполнено частично. В связи с нехваткой денежных средств на лицевом счете на конец 2019 года. |
|  | **Итого раздел 3** |  | **1958,3** | **0** | **1480,9** | **477,4** | **0** | **1729,8** | | **0** | **1480,9** | **248,9** | **0** | **1729,8** | **0** | **1480,9** | **248,9** | **0** |  |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  | **2936,8** | **0** | **1480,9** | **1455,9** | **0** | **2708,3** | | **0** | **1480,9** | **1227,4** | **0** | **2708,3** | **0** | **1480,9** | **1227,4** | **0** |  |
| **1.4** | ***Подпрограмма 4 «Безопасность Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Раздел 1 «Укрепление пожарной безопасности на территории поселений»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1Работы по обустройству подъезда к искусственному пожарному водоему ул. М.Клобутицкая д.7, ул. Совхозная д.7 | *Администрация Серебрянского сп ЛМР* | 353,6 | 0 | 335,6 | 18,0 | 0 | 353,6 | | 0 | 335,6 | 18,0 | 0 | 353,6 | 0 | 335,6 | 18,0 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого раздел 1** |  | **353,6** | **0** | **335,6** | **18,0** | **0** | **353,6** | | **0** | **335,6** | **18,0** | **0** | **353,6** | **0** | **335,6** | **18,0** | **0** |  |
|  | **Итого по подпрограмме 4** |  | **353,6** | **0** | **335,6** | **18,0** | **0** | **353,6** | | **0** | **335,6** | **18,0** | **0** | **353,6** | **0** | **335,6** | **18,0** | **0** |  |
|  | **Всего по программе** |  | **36512,5** | **0** | **28494** | **6069,2** | **1949,3** | **35312,8** | | **0** | **27956,4** | **5435,4** | **1921** | **35312,8** | **0** | **27956,4** | **5435,4** | **1921** |  |

Глава администрации С.А. Пальок

Исполнитель гл.бухгалтер А.В.Егорова

Тел.59-258