## Приложение 1
Приложение № 1 к дополнительному соглашению №_____ от"_____"____________2014г.
Приложение № 1 к Соглашению №_____ от "_____"____________2016г.
Распределение средств по объектам мероприятий Программ муниципального образования Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, предоставляемых бюджету муниципального образования в виде субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в 2016 году.
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы | Заказчик | Вид работ | Сроки работ (годы) | По проектно-сметной документации |  |  |  | Целевые показатели без учета предоставления субсидии (Ввод мощностей в 2016 году) |  |  | Целевые показатели с учетом предоставления субсидии (Ввод мощностей в 2016 году) |  |  | Объем финансирования в 2016 году за счет средств: ( тыс. рублей) |  |  | % долевого участия бюджета МО (гр18/гр16*100)
[5 empty] | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | в ценах соответствующих лет (тыс.руб) | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | ВСЕГО : | в том числе за счет средств дорожного фонда
[16 empty] | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1037.627 | 772.2 | 265.427 | 25.6%
в том числе по мероприятиям:
1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Администрация МО ____________
из них:
1.1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Администрация МО ____________ |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х
в том числе по объектам:
1.1. |  |  | строительство | 2016 | Х | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х
1.2 |  |  | реконструкция | 2016-2017 | Х | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО: | Администрация МО ____________ |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х
в том числе по объектам:
1.2.1 |  |  | строительство | 2015 | Х | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х
1.2.2 |  |  | реконструкция | 2014-2015 | Х | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Администрация МО Серебрянское с/п |  |  | Х | 1290 | 0.353 | 1037.627 | Х |  |  | Х | 1290 | 0.353 | 1037.627 | 772.2 | 265.427 | 25.6%
из них:
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО:
2.1 | Капитальный ремонт, всего: |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
в том числе по объектам:
2.1.1 |  |  | Кап.ремонт | 2016 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
2.1.2 |  |  | Кап.ремонт | 2016 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
1.1 | Ремонт, всего: |  |  |  | Х | 1290 | 0.353 | 1037.627 | Х |  |  | Х | 1290 | 0.353 | 1037.627 | 772.2 | 265.427 | 25.6%
в том числе по объектам:
1.1.1 | ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги общего пользования местного значения в пос.Серебрянский по ул.Школьная (от ул.Совхозная до дома №6) |  | Ремонт | 2016 | Х | 823 | 0.216 | 587.996 | Х |  |  | Х | 823 | 0.216 | 587.996 | 441 | 146.996 | 25%
1.1..2 | ремонт асфальтобетонного покрытия учаска дороги общего пользования местного значения в пос.Серебрянский по ул.Транспортная от дома №34 до дома №36 |  | Ремонт | 2016 | Х | 467 | 0.137 | 449.631 | Х |  |  | Х | 467 | 0.137 | 449.631 | 331.2 | 118.431 | 26.3%
3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО: | Администрация МО ____________ |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
3.1 | Капитальный ремонт, всего: |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
в том числе по объектам:
3.1.1 |  |  | Кап.ремонт | 2016 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
3.1.2 |  |  | Кап.ремонт | 2016 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
3.2 | Ремонт, всего: |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
в том числе по объектам:
3.2.1 |  |  | Ремонт | 2016 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
3.2.2 |  |  | Ремонт | 2016 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
4 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. ВСЕГО: | Администрация МО ____________ |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
в том числе:
4.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: | [5 empty] | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
Из них:
| а) Капитальный ремонт, всего: | [5 empty] | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
в том числе по объектам:
4.1.1 |  |  | Кап.ремонт | 2016 |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
4.1.2 |  |  | Кап.ремонт | 2016 |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
| б) Ремонт, всего: | [5 empty] | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
| в том числе по объектам: | Администрация МО ____________
4.1.3 |  |  | Ремонт | 2016 |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
4.1.4 |  |  | Ремонт | 2016 |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
4.2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | [5 empty] | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
Из них:
| а) Капитальный ремонт, всего: | [5 empty] | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
в том числе по объектам:
4.2.1 |  |  | Кап.ремонт | 2016 |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
4.2.2 |  |  | Кап.ремонт | 2016 |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
| б) Ремонт, всего: | [5 empty] | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
в том числе по объектам:
4.2.3 |  |  | Ремонт | 2016 |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
4.2.4 |  |  | Ремонт | 2016 |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | [6 empty] | Администрация Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области
| Заместитель председателя комитета ____________________ / Д.В.Бахтин/ | [6 empty] | Глава Администрации ________________ / С.А.Пальок/
| МП | [12 empty] | МП

## Приложение 2
| ОБРАЗЕЦ |  |  | Приложение № 1 к дополнительному соглашению №_____ от"_____"____________2014г.
Приложение № 2 к Соглашению №_____ от "_____"____________2015г.
Перечень видов работ, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету МО Серебрянское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области в 2016 году.
№ п/п | Наименование межбюджетных трансфертов | КБК расходов областного бюджета | Наименование объекта | КБК доходов местного бюджета | КБК расходов местного бюджета | Объем ассигнований за счет средств дорожного фонда 2016 г. ( тыс.руб.)
[6 empty] | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7
| Государственная программа "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области". | 029 0409 62 0 00 00000 |  |  |  | 772.2
265.427
I | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 029 0409 62 1 02 70120 522 |  | 000 2 02 02077 00 0000 151 | 000 0409 00000 70120
I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 029 0409 62 2 02 70140 521 |  | 010 2 02 02216 00 0000 151 | 010 0409 16303 70140 | 772.2
265.427
III | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 029 0409 62 2 02 74200 521 |  | 000 2 02 02216 00 0000 151 | 000 0409 00000 74200 |  |  | 029 0409 6227013 521
IY | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. | 029 0409 62 2 02 70130 521 |  | 000 2 02 02216 00 0000 151 | 000 0409 00000 70130
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования Серебрянское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области
| Заместитель председателя комитета ____________ / Д.В. Бахтин/ |  |  | Глава Администрации _______________/С.А. Пальок/
| МП |  |  |  | МП

## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Серебрянское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 июля 2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2016 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км/ пог.м |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км/ пог.м |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 1037627 | 772200 | 265427 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037627 | 772200 | 265427
в том числе по мероприятиям:
1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х
в том числе по объектам:
1.1. |  | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х
1.2 |  | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 1290 | 0.353 | 1037627 | 772200 | 265427 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037627 | 772200 | 265427 | подготовка к проведению аукциона
из них:
1.1 | Капитальный ремонт, всего: | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
1.1.1 |  | Х | [5 empty] | Х
1.1.2 |  | Х | [5 empty] | Х
1.1 | Ремонт, всего: | Х | 1290 | 0.353 | 1037627 | 772200 | 265427 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037627 | 772200 | 265427
в том числе по объектам:
1.1.1 | ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги общего пользования местного значения в пос.Серебрянский по ул.Школьная (от ул.Совхозная до дома №6) | Х | 823 | 0.216 | 587996 | 441000 | 146996 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587996 | 441000 | 146996 | подготовка к проведению аукциона
1.1.2 | ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги общего пользования местного значения в пос.Серебрянский по ул.Транспортная от дома №34 до дома №36 | Х | 467 | 0.137 | 449631 | 331200 | 118431 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449631 | 331200 | 118431 | подготовка к проведению аукциона
3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО: | Х | [5 empty] | Х
3.1 | Капитальный ремонт, всего: | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
3.1.1 |  | Х | [5 empty] | Х
3.1.2 |  | Х | [5 empty] | Х
3.2 | Ремонт, всего: | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
3.2.1 |  | Х | [5 empty] | Х
3.2.2 |  | Х | [5 empty] | Х
4 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. ВСЕГО: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе:
4.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
| Из них: |  |  | Х | [5 empty] | Х
| а) Капитальный ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
4.1.1 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.1.2 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
| б) Ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
4.1.3 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.1.4 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
Из них:
| а) Капитальный ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
4.2.1 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.2.2 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
| б) Ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
4.2.3 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.2.4 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
| главный бухгалтер | [9 empty] | Администрация Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области
| ________________________ /А.В. Егорова/ | [9 empty] | Глава Администрации ________________ /С.А. Пальок/
МП

## Приложение 4
Приложение № 4 к Соглашению №_____от "_____"____________2016г.
График перечисления субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в бюджет муниципального образования ____________________________ Ленинградской области на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятия по «проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения" в 2016 году
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Объем финансирования в 2016 году, всего, тыс. руб. | в том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО объемов финансирования: | 0
в том числе по мероприятиям:
I | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0
в том числе по объектам:
0
0
II | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. | 0
в том числе по объектам:
III | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | 0
в том числе по объектам:
0
0
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  | в том числе по месяцам VI: Администрация муниципального образования ____________________________Ленинградской области
| Председатель комитета |  | в том числе по месяцам VI: Глава Администрации
| ____________________ / М.Ю. Козьминых/ |  | в том числе по месяцам VI: ___________________ / ____________/
МП | bar: в том числе по месяцам VI

## Дорожная карта-образец
План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования Серебрянское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" в 2016 году.
I.Общее описание "дорожной карты"
Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
Целями "дорожной карты" являются:
оптимизация этапов и сроков выполнения работ;
упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию.
II.Формирование муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат
I
II.Формирование муниципальной программы
1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО Серебрянское сельское поселение Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы". | В срок до 15 апреля текущего финансового года. | Администрация МО Серебрянское сельское поселение Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 15 апреля текущего финансового года. | Администрация МО Серебрянское сельское поселение Лен.области | Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты.
II | Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2016 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО Серебрянское сельское поселение Лен.области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.
2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО Серебрянское сельское поселение Лен.области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.
3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МО Серебрянское сельское поселение Лен.области | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств
III | Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
а) | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения.
в том числе по объектам:
Строительство автодороги "______", км
1 | Проектные работы
1.1. | Сбор исходных данных для проектирования объекта (правоустанавливающие документы, документация по планировке, технические условия и пр.) | В срок до _______2013г. | Администрация МО ________________ Лен.области | Своевременная организация работ по проектированию
1.2 | Подготовка документов для проведение торгов комитетом государственного заказа Ленинградской области на право выполнить проектные работы | Подготовка документов до _______2013г. Сроки проведения торгов в соответствии с законодательством РФ. | Администрация МО ____________ Лен.области, комитет государственного заказа Ленинградской области | Обеспечение условий для своевременного строительства автодороги
1.3 | Проектирование строительства | В срок до _______2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Разработанная проектно-сметная документация на строительство объекта.
1.4 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта. | В установленные законодательством сроки | Администрация МО _________________, Подрядная организация, ГАУ "Леноблгосэкспертиза" | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" по проектно-сметной документации. Утвержденная проектно-сметная документация.
2 | Строительство (реконструкция) объекта
2.1 | Подготовка документов для проведение торгов комитетом государственного заказа Ленинградской области на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО ____________ Лен.области, комитет государственного заказа Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
2.2 | Выполнение работ по строительству объекта | В срок до _______2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками строительства объекта.
2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО _________________, Подрядная организация | Акт приемочной комиссии передачи объекта заказчику подрядчиком.
2.4 | Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | В установленные законодательством сроки | Администрация МО ____________ Лен.области, комитет государственного строительного надзора Ленинградской области | Ввод объекта в эксплуатацию
2.5 | Регистрация права собственности на объект строительства | В установленные законодательством сроки | Администрация МО ________________ Лен.области, Ленинградский областной комитет по управлению государственныи имуществом | Правоустанавливающие документы на объект
2.6 | Обеспечение эксплуатации объекта: определение эксплуатирующей организации (пользователя) объекта; формирование штатного расписания эксплуатирующей организации объекта; включение средств в местный бюджет на сожержание объекта. | За 5 месяцев до ввода объекта в эксплуатацию | Администрация МО ________________ Лен.области | Правовой акт, определяющий пользователя объекта
а) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах.
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО Серебрянское сельское поселение Лен.области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги общего пользования местного значения в пос.Серебрянский по ул.Школьная (от ул.Совхозная до дома №6) | В срок до 05.06.2016
1.2 | ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги общего пользования местного значения в пос.Серебрянский по ул.Транспортная от дома №34 до дома №36 | В срок до 15.06.2016
1.3 | Ремонт а/д " Подъезд к дер.Старополье", км0+000 - км 1+200 | В срок до 20.06.2013 |  | Подрядчик - ООО "Вираж"
1.4 | Ремонт а/д " Зуево- Н. Ладога", км0+000 - км 7+200 | В срок до 30.06.2013 |  | Подрядчик - ООО "Ремстройкомплект"
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до _______2016г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги общего пользования местного значения в пос.Серебрянский по ул.Школьная (от ул.Совхозная до дома №6) | В срок до 25.09.2016
2.2 | ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги общего пользования местного значения в пос.Серебрянский по ул.Транспортная от дома №34 до дома №36 | В срок до 30.09.2016
2.3 | Ремонт а/д " Подъезд к дер.Старополье", км0+000 - км 1+200 | В срок до 30.10.2013 | Подрядчик - ООО "Вираж" | Подрядчик - ООО "Вираж"
2.4 | Ремонт а/д " Зуево- Н. Ладога", км0+000 - км 7+200 | В срок до 30.10.2013 | Подрядчик - ООО "Ремстройкомплект" | Подрядчик - ООО "Ремстройкомплект"
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО Серебрянское сельское поселение Лен.области | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.1 | ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги общего пользования местного значения в пос.Серебрянский по ул.Школьная (от ул.Совхозная до дома №6) | В срок до 05.10.2016
3.2 | ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги общего пользования местного значения в пос.Серебрянский по ул.Транспортная от дома №34 до дома №36 | В срок до 15.10.2016
3.3 | Ремонт а/д " Подъезд к дер.Старополье", км0+000 - км 1+200 | В срок до 15.11.2013 |  | Утвержден 03.11.2013
3.4 | Ремонт а/д " Зуево- Н. Ладога", км0+000 - км 7+200 | В срок до 15.11.2013 |  | Утвержден 03.11.2013
б) | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО Серебрянское сельское поселение Лен.области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | Ремонт проезда к дворовой территрии по адресу: ул. Совхозная, д.9а | В срок до 05.06.2016
1.2 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Ленина,41 | В срок до 15.06.2013 |  | Подрядчик - ГП Лужское ДРСУ
1.3 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Жуковского, 22 | В срок до 20.06.2013 |  | Подрядчик - ООО "Вираж"
1.4 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Нефтяннников, 15 | В срок до 30.06.2013 |  | Подрядчик - ООО "Ремстройкомплект"
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до _______2016г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | Ремонт проезда к дворовой территрии по адресу: ул. Совхозная, д.9а | В срок до 25.09.2016
2.2 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Ленина,41 | В срок до 30.09.2013 | Подрядчик - ГП Лужское ДРСУ | Подрядчик - ГП Лужское ДРСУ
2.3 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Жуковского, 22 | В срок до 30.10.2013 | Подрядчик - ООО "Вираж" | Подрядчик - ООО "Вираж"
2.4 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Нефтяннников, 15 | В срок до 30.10.2013 | Подрядчик - ООО "Ремстройкомплект" | Подрядчик - ООО "Ремстройкомплект"
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО Серебрянское сельское поселение Лен.области | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.1 | Ремонт проезда к дворовой территрии по адресу: ул. Совхозная, д.9а | В срок до 05.10.2016
3.2 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Ленина,41 | В срок до 15.10.2013 |  | Утвержден 02.10.2013
3.3 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Жуковского, 22 | В срок до 15.11.2013 |  | Утвержден 03.11.2013
3.4 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Нефтяннников, 15 | В срок до 15.11.2013 |  | Утвержден 03.11.2013
IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.
1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта.
2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта.
3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО Серебрянское сельское поселение Лен.области | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.
| глава администрации Серебрянского с/п |  | /_____________/С.А.Пальок
МП