

**ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**От 16 июля 2025 года № 78**

Об организации разработки проекта бюджета

Серебрянского сельского поселения Лужского

Муниципального района Ленинградской области

на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 гг.

 В соответствии со ст.169 и ст. 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области от 12 октября 2020 года № 70 « Об утверждении положения о порядке составления проекта бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период», в целях обеспечения своевременного и качественного проведения работы по разработке проекта решения Совета депутатов Серебрянского сельского поселения о бюджете Серебрянского сельского поселения на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов:

1. Приступить к разработке проекта бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.

1. Утвердить план-график подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта решения о бюджете Серебрянского сельского поселения на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов согласно Приложению № 1.
2. Руководителям структурных подразделений администрации, ответственным за разработку муниципальных целевых программ, обеспечить до 1 сентября 2025г. утверждение муниципальных целевых программ, предполагаемых к финансированию из бюджета Серебрянского сельского поселения в 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов
3. Руководителям структурных подразделений администрации, ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации Егоровой Александре Владимировне подготовить в срок до 01.09.2025г. реестр расходных обязательств Серебрянского сельского поселения на 2026 и плановый период 2076 и 2028 годов.
4. Всем получателям бюджетных средств, в срок до 01.09.2025 г. представить в администрацию Серебрянского сельского поселения заявки (с расчетами и приложениями) на распределение предельных объемов финансирования в 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов.
5. Администрации Серебрянского сельского поселения проект решения о бюджете Серебрянского сельского поселения на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов со всеми приложениями, предусмотренными Бюджетным кодексом Российской федерации, внести на рассмотрение совета депутатов Серебрянского сельского поселения в срок не позднее 15 ноября 2025 года
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Серебрянского сельского поселения: С.А. Пальок

 Приложение № 1 к Постановлению

 От 16 июля 2025 года № 78

 **План-график**

 подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта решения о бюджете Серебрянского сельского поселения на 2026 год

 и плановый период 2027 и 2028 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия плана-графика (подготавливаемого документа, материала) | Плановый срок реализации мероприятия  |  Исполнитель |  Получатель |
| 1 | Статистическая информация по показателям, необходимым для прогноза социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год и плановый период | 29.08.2025 | Специалисту по социально-экономическому развитию | Глава администрации поселения |
| 2 | Предложения по формированию основных направлений налоговой политики поселения на очередной финансовый год и плановый период | 02.09.2025 | Глава администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 3 | Основные показатели прогноза социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год и плановый период (проект нормативного правового акта) | 02.09.2025 | Глава администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 4 | Информация об оценке эффективности установленных налоговых расходов Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | 02.09.2025 | Глава администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 5 | Информация об оценке эффективности муниципальных программ Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | 02.09.2025 | Глава администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 6 | Прогнозируемые на очередной финансовый год и плановый период объемы поступлений в бюджет поселения по видам доходов | 02.09.2025 | Глава администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 7 | Перечень имущества, подлежащего приватизации на очередной финансовый год и плановый период | 02.09.2025 | Специалисты администрации поселения, учреждения, финансируемые из бюджета поселения | Глава администрации поселения |
| 8 | Проект основных направлений налоговой и бюджетной политики поселения на очередной финансовый год и плановый период | 05.09.2025 | Глава администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 9 | Предложения по объему бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств на очередной финансовый год и плановый период | 05.09.2025 | Ведущий специалист - главный бухгалтер администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 10 | Перечень программ поселения, паспорта и проекты муниципальных программ | 05.09.2025 | Специалисты администрации поселения, учреждения, финансируемые из бюджета поселения | Глава администрации поселения |
| 11 | Расчет и формирование общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период | 09.09.2025 | Глава администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 12 | Доведение общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период до главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств. | 09.09.2025 | Специалисты администрации поселения, учреждения, финансируемые из бюджета поселения | Глава администрации поселения |
| 13 | Предоставление обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | 19.09.2025 | Ведущий специалист - главный бухгалтер администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 14 | заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований, и ОБАСов на дополнительную потребность | 19.09.2025 | Ведущий специалист - главный бухгалтер администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 15 | Представление пояснительной записки к проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | 19.09.2025 | Ведущий специалист - главный бухгалтер администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 16 | Формирование в «АЦК-Планирование 2025» прогнозных показателей по доходам на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов по каждому администрируемому доходному источнику и доведение их до статуса «Согласование» | 19.09.2025 | Ведущий специалист - главный бухгалтер администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 17 | Формирование в «АЦК-Планирование 2025» бюджетных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований и доведение их до статуса «Согласование | 26.09.2025 | Ведущий специалист - главный бухгалтер администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 18 | Рассмотрение заявок главных распорядителей бюджетных средств на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований | 26.09.2025 | Ведущий специалист - главный бухгалтер администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 19 | Основные направления налоговой, бюджетной политики поселения на очередной финансовый год и плановый период | 30.09.2025 | Глава администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 20 | Предоставление уточненных данных по пункту 10 | 03.10.2025 | Ведущий специалист - главный бухгалтер администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 21 | Данные об исполнении бюджета поселения в разрезе кодов доходов, расходов в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации Российской Федерации за отчетный финансовый год | 07.10.2025 | Специалист по социально- экономическому развитию и муниципальному имуществу | Глава администрации поселения |
| 22 | Предварительные итоги социально экономического развития Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за январь-сентябрь 2025 года Ожидаемые итоги социально-экономического развития Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2025 год | 14.10.2025 | Ведущий специалист - главный бухгалтер администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 23 | Расчетные объемы, дотаций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий |   | Ведущий специалист - главный бухгалтер администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 24 | Представление обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с согласованными дополнительными объемами бюджетных ассигнований | 20.10.2025 | Ведущий специалист - главный бухгалтер администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 25 | Представление уточненной пояснительной записки к проекту бюджета Серебрянского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с согласованными дополнительными объемами бюджетных ассигнований | 20.10.2025 | Ведущий специалист - главный бухгалтер администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 26 | Распределение иных межбюджетных трансфертов на передачу отдельных полномочий Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | 24.10.2025 | Ведущий специалист - главный бухгалтер администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 27 | Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета | 24.10.2025 | Глава администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 28 | Перечень главных администраторов доходов бюджета | 24.10.2025 | Глава администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 29 | Реестр источников доходов бюджета | 27.10.2025 | Глава администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 30 | Привидение бюджетных заявок в «АЦК-Планирование 2025» в соответствие с согласованными дополнительными объемами бюджетных ассигнований. Формирование и проверка уточненных сводных бюджетных заявок. Доведение прогноза по доходам и сводных бюджетных заявок до статуса «Обработка завершена» в «АЦК-Планирование 2025». | 03.11.2025 | Ведущий специалист - главный бухгалтер администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 31 | Предоставление пояснительной записки к проекту бюджета Серебрянского поселения на очередной финансовый год и плановый период | 03.11.2025 | Глава администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 32 | Уточненные показатели прогноза социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год и плановый период | 03.11.2025 | Ведущий специалист - главный бухгалтер администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 33 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2025 год | 10.11.2025 | Глава администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 34 | Прогноз основных характеристик бюджета Серебрянского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | 07.11.2025 | Глава администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 35 | Предварительные итоги социально экономического развития Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за январь-октябрь 2025 года Ожидаемые итоги социально-экономического развития Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2025 год | 07.11.2025 | Ведущий специалист - главный бухгалтер администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 36 | Формирование текстовых статей проекта решения Совета депутатов Серебрянского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | 10.11.2025 | Глава администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 37 | Формирование полного комплекта документов проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете | 11.11.2025 | Глава администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 38 | Согласование проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период |  До 11.11.2025  | Глава администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 39 | Прогноз социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год и плановый период, одобренный постановлением администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области |  До 15.11.2025  | Ведущий специалист - главный бухгалтер администрации поселения | Глава администрации поселения |
| 40 | Направление проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период с приложением документов согласно ст.184.2. БК РФ, подлежащих представлению одновременно с ним в контрольно-счетную палату ЛМР и на Совет депутатов Серебрянского сельского поселения, для принятия решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период | До 15.11.2025  | Совет депутатов Серебрянского сельского поселения, контрольно-счетная палата ЛМР | Совет депутатов Серебрянского сельского поселения, контрольно-счетная палата ЛМР |