|  |
| --- |
| ***Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ*** |
| ***Администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района за 2018 год*** |
|   | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2017 год | 2018 год |
| план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | ***Муниципальная программа « Устойчивое развитие территорий Серебрянского сельского поселения»*** |
| **1.1** | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»** |
|  | Количество посещающих библиотеки | чел | 282 | 270 | 280 | 99,3% | 103,7% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед | 199 | 200 | 203 | 102,0% | 101,5% | достигнуто плановое значение показателя |
| **1.2** | **Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»** |
|  | Ремонт колодцев д.С.Смерди, по ул. Б.Клобутицкая, П.Серебрянский | ед | 3 | 2 | 2 | 66,7% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| Обкос травы, уборка мусора на территории п. Серебрянский | ед | 16 | 16 | 16 | 100% | 105,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Обустройство контейнерной площадки для сбора ТБО | ед | 2 | 1 | 1 | 50% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | шт | 3 | 6 | 6 | 200% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Приобретение и установка уличных скамеек | шт | - | 70 | 70 | - | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Приобретение светодиодных фонарей для уличного освещения | шт | 25 | 25 | 25 | 100% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Монтаж, ремонт проводов для светильников уличного освещения | м |  550 | 525 | 530 | 96,4% | 100,9% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | га | 27,2 | 36,2 | 36,2 | 133,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **1.3** | **Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»** |
|  | Ремонт водопропускной трубы в д. Пустошка, уо.Б.Клобуцкая | ед. | - | 2 | 2 | - | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | км | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения по ул. Б.Клобутицкая | км | 0,5 | 0,3 | 0,3 |  60,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Ремонт автодорог по ул.Железнодорожная д.Бараново, д. М.Пустошка,д.С.Полицы, д.Н Полицы, д.Новоселье | км | 0,15 | 0,35 | 0,35 | 233,3% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **1.4** | **Подпрограмма 4 «Безопасность Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района»** |
|  | Работы по опашке минеральной полосы в д. Рябиновка  |  шт |  - |  1 |  1 | - | 100% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Работы по обустройству подъеда к искусственному пожарному водоему в д. Дубровка, по ул. Б.Клобутицкая | шт | 1 | 2 | 2 |  200,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации С.А. Пальок

 Исполнитель гл.бухгалтер А.В.Егорова

 Тел.59-258