|  |
| --- |
| ***Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ*** |
| ***Администрации Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района за 2019 год*** |
|   | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2018 год | 2019 год |
| план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | ***Муниципальная программа « Устойчивое развитие территорий Серебрянского сельского поселения»*** |
| **1.1** | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»** |
|  | Количество посещающих библиотеки | чел | 280 | 187 | 188 | 67,1% | 100,5% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед | 203 | 200 | 208 | 102,5% | 104% | достигнуто плановое значение показателя |
| **1.2** | **Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»** |
|  | Ремонт колодцев д. Дубровка, д. Рябиновка, д Новоселье | ед | 2 | 3 | 3 | 150% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| Ремонт металлического мостика в д. Смерди | шт | 0 | 1 | 1 | - | 100% | достигнуто плановое значение показателя |
| Обкос травы, уборка мусора на территории п. Серебрянский | ед | 16 | 16 | 16 | 100% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Обустройство контейнерной площадки для сбора ТБО | ед | 1 | 8 | 8 | 800% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Приобретение и установка детского игрового оборудования | шт | 0 | 3 | 3 | - | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | га | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 100% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **1.3** | **Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Серебрянском сельском поселении Лужского муниципального района»** |
|  | Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | км | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения в д. М.Пустошка | км | 0,3 | 0,42 | 0,42 |  140% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Ремонт автодорог д.Новоселье, по ул. Дачная, ул. Ветеранов, ул. М.Клобутицкая в пос. Серебрянский | км | 0,35 | 0,48 | 0,48 | 137,1% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **1.4** | **Подпрограмма 4 «Безопасность Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района»** |
|  | Работы по обустройству подъеда к искусственному пожарному водоему по ул. М.Клобутицкая, ул. Совхозная | шт | 2 | 2 | 2 |  100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации С.А. Пальок Исполнитель гл.бухгалтер А.В.Егорова